## 总计划
2月 | [5 empty] | 3月
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
走读老代码
搭建android框架
框架学习&讲解
重写aorise项目核心代码
代码静态检查&内存检查

## 任务表
任务 | 子任务 | 工作量 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 当前状态
SR01 代码走读 | IR01 应用/通知模块 | 1.5人/天 | 20170223 | 20170224 |  | undone
| IR02 互联/我的模块 | 1.5人/天 | 20170227 | 20170228 |  | undone
SR02 框架搭建 | IR03 搭建统一依赖库：工具类，管理类等 | 1人/天 | 20170301 | 20170301 |  | undone
| IR04 搭建Aorise APP空白的启动页，登陆页和TAB页 | 1人/天 | 20170302 | 20170302 |  | undone
| IR05 搭建统一图片处理 | 1人/天 | 20170303 | 20170303 |  | undone
| IR06 搭建统一网络请求 | 2人/天 | 20170306 | 20170307 |  | undone
| IR07 搭建统一列表上下拉刷新 | 1人/天 | 20170308 | 20170308 |  | undone
| IR08 搭建统一BASE类，处理toast,dialog等 | 1人/天 | 20170309 | 20170309 |  | undone
| IR09 完成一个测试页面 | 1人/天 | 20170310 | 20170310 |  | undone
SR03 框架讲解 | IR10 框架讲解 | 2人/天 | 20170313 | 20170314 |  | undone
SR04 登录页 | IR11 启动页/登录页/忘记密码 | 2人/天 | 20170315 | 20170316 |  | undone
SR05 TAB-首页 | IR12 天气/通讯录/课程表/批假/请假 | 5人/天 | 20170317 | 20170323 |  | undone
SR06 TAB-通知 | IR13 通知列表/编辑 | 2人/天 | 20170324 | 20170327 |  | undone
SR07 TAB-互联 | IR14 群聊/私聊 | 3人/天 | 20170315 | 20170318 |  | undone
SR08 TAB-我的 | IR15 个人资料显示 | 2人/天 | 20170319 | 20170320 |  | undone
| IR16 家长资料显示和编辑 | 1.5人/天 |  |  |  | undone
| IR17 切换身份/系统设置/修改密码/退出登录（只是显示） | 2人/天 | 20170321 | 20170323 |  | undone
SR09 状态栏通知 | IR18 系统状态栏通知 | 1人/天 |  |  |  | undone
SR10 代码静态检查 | IR19 代码静态检查、内存检查 | 3人/天 | 20170329 | 20170330 |  | undone
| IR20 monkey测试、云测试 | 3人/天 | 20170330 | 20170331 |  | undone

## 事物追踪
编号 | 描述 | 追踪人 | 负责人
1 | 新的重构需要SVN在以前老版本的基础上拉一个分支或者重新开一个SVN人口才可以进行
2 | 因为老版本有4套联网框架，现在要统一成一套联网框架，可能有时候需要后台的同事帮忙调后台接口